Приложение № 2

 к приказу №\_99/2-о\_\_\_от 01.09.2022г.

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив МБОУ НОШ № 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отвественный** | **Результат** | **Срок/отметка о выполнении** |
| *1. Подготовка нормативно-правовой базы* |
| 1.1. | Согласование дизайн - проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию |  | До 20. 09.2022  |
| 1.2. | Издание приказа осоздании ЦДИ*Дополнительно:*Утверждение Положенияо деятельности ЦДИ;назначение руководителя Центра ДИ;разработка и утверждение должностной инструкциируководителя ЦДИ приказы, локальные акты  | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные актыОО | До 15.11.2022 |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название Центра ДИ | Советник по воспитанию  |  | Сентябрь 2022Сентябрь 2022 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию  |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник по воспитанию  |  |  |
| *2. Финансово-хозяйственная деятельность* |
| 2.1*.* | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию Заместитель директора по АХЧ |  Оснащение кабинета | До 15.11.2022 |
| 2.2. | Формирование перечнянеобходимой мебели для оснащения Центра |
| 2.3. | Оснащение необходимогооборудования |
| *3. Кадровое обеспечение* |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию Заместитель директора по ВР  |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах - совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | В течение учебного года |
| *4. Информационное сопровождение* |
| 4.1 | Информация работеЦентра на сайте школы, всоциальных мессенджерах,в электронном журнале. | Заместитель директора по ВР Ответсвенный за ведение сайта  | новости, статьи,фотоотчет | В течение учебного года |